# ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

| ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО): | ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“ |
| --- | --- |

Това "Приложение към Офертата" по смисъла на договорните условия на ФИДИК определя съществени елементи от Договора.

Данните в това „Приложение" допълват посочените клаузи на Договора.

Възложителят следва да попълни данни, където е указано, че същите се попълват от Възложителя.

Участникът следва да попълни данни, където е указано, че същите се попълват от Участника.

Вече попълнените полета не могат да бъдат променяни.

| Предмет | Клауза | Данни |
| --- | --- | --- |
| Име и адрес на Възложителя | 1.1.2.2 & 1.3 | „В и К“ ООД, гр. Кърджали гр. Кърджали, бул. „България“ № 88 |
| Участник | 1.1.2.3 & 1.3 | <да се попълни от Участника> ………………………………………………………………………………… |
| Инженер | 1.1.2.4 & 1.3 | Към датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка няма избран изпълнител, който да осъществява функциите на Инженер по ФИДИК |
| Срок за завършване | 1.1.3.3 & 8.2 | Време за завършване: 700 кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) |
| Срок за съобщаване на дефекти | 1.1.3.7 & 11.1 | 365 календарни дни |
| Електронни системи за съобщения | 1.3 | Възложител: факс: 0361 64655 е-mail: wik_kardzhali@abv.bg Изпълнител: факс: e-mail: |
| Водещо законодателство | 1.4 | Българско законодателство |
| Език на договора и език за комуникация | 1.4 | Български език |
| Срок за предаване на програмата | 8.3 | 14 дни от Датата на започване |
| Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение | 4.2 | Размер: 5% от приетата от Възложителя договорна сума, с вкл. провизорни суми; валута: BGN; срок: не по-малко от Срока за завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1) плюс 28 дни |
| Нормално работно време | 6.5 | 8 часа на ден |
| Неустойка за неизпълнение на програмата | 8.6 | 0,05 % от стойността на съответния сертификат |
| Неустойка за закъснение | 8.7 | 0,05 % от приетата от Възложителя договорна сума за всеки ден от закъснението; валута: BGN |
| Максимален размер на неустойката за закъснение | 8.7 | 5 % от приетата от Възложителя договорна сума |
| Провизорни суми | 13.5(б) | 10 % върху СМР |
| Ставка за печалба | 13.5(б) | 5 % от действително направените разходи |
| Авансово плащане | 14.2 | Еднократно плащане в размер на 7 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми, валута: BGN |
| Процент на задържаните суми | 14.3 | 10 % от приетата договорна сума |
| Минимална сума за междинни плащания | 14.6 | 0 % от приетата договорна сума (преди пропорционалното приспадане на аванса и задържаните суми) |
| Валута | 14.15 | Български лева (BGN) |
| Срокове за предаване на застраховките | 18.1 | Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строителя и проектанта – при подписване на договора. Доказателство за направена застраховка на обекта - съответните полици до 21 дни след датата на започване. |
| Минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица | 18.3 | 10% за Изпълнителя от приетата договорна сума, но не по-малко от минимално посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството |
| Брой на членовете на Комисията за Разрешаване на Спорове | 20.2 | трима |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |